Согласовано Утверждено

с ПДС руководителей Распоряжением Управления образования

образовательных организаций администрации Северо-Енисейского района

Северо-Енисейского района № 12 от 20.01.2025 г.

20.01.2025 года

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Потенциал Сибири – возможности для развития страны» на период до 2027 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Форма и наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Место проведения,****ответственный** | **Ожидаемый результат (качественный и количественный)** | **Подтверждающие документы** |
| **Задача 1. Увеличить долю привлеченных квалифицированных специалистов (педагогов) для реализации программ инженерно-технической направленности, в том числе через муниципальную программу** |
| 1.1 | Анализ кадрового состава педагогических работников ОУ, реализующих основные и дополнительные образовательные программы по профильным предметам  | - Начало каждого учебного года (август, сентябрь);- По итогам каждого учебного года (май, июнь). | Публичный отчетный доклад руководителя ОУ,собеседование с управленческими командами ОУ по итогам учебного годаРуководители ОУРуководитель РУО | Аналитические данные | Анализ методической работы за учебный год (раздел «Педкадры»)Публичный отчетный доклад руководителя ОУВыписка из протокола собеседования с управленческими командами по результатам учебного года |
| 1.2 | Привлечение квалифицированных специалистов по предметам «математика», «физика», «информатика» и др., в том числе через муниципальную программу «Привлечение квалифицированных специалистов в Северо-Енисейский район» | Ежегодно в соответствии с вакансиями | Руководители ОУ | Количество педагогических работников по профильным предметам в соответствии с вакансиями | Штатное расписание  |
| 1.3 | Очные встречи руководителя РУО и ОУ с выпускниками педагогических профессиональных учреждений (г. Енисейск, г. Лесосибирск, г. Красноярск) и участие руководителей в мероприятиях (в режиме ВКС) Центра по трудоустройству выпускников КГПУ им. В. П. Астафьева | Январь – апрель 2025, 2026, 2027 г | Профессиональные учебные учрежденияОУ Северо-Енисейского районаРУОГубкина И. В.Руководители ОУ | Не менее 2-ух встреч, в соответствии с целевыми показателями проекта | Информационные материалы на официальном сайте учреждения в разделе «Новости» |
| 1.4 | Участие в мероприятиях «Дорожной карты» КГПУ им. В. П. Астафьева.по организации целевой подготовки педагогических кадров для муниципального образования | Ежегодно | ОУРУОРуководители ОУФильчук Л. А. | Выпускники ОУ Северо-Енисейского района обучаются по целевым договорам | Целевые договора |
| 1.5 | Заключение договоров о сотрудничестве с преподавателями профильных школ края, структурных подразделений вузов/сузов (например, «Школа космонавтики»/физико-математическая школа) для углубленного изучения профильных предметов в рамках выездных сессий, дистанционного формата на территории Северо-Енисейского района | Июнь-сентябрь каждого учебного года | ОУРУОРуководители ОУБескоровайная Е.Н. | Количество специалистов краевых учебных учреждений, привлеченных в муниципальные ОУ для реализации основных и дополнительных образовательных программ в очно-заочной, дистанционной форме в соответствии с целевыми показателями проекта | Договор о сотрудничестве |
| 1.6 | Распространение информации о педагогических вакансиях и условиях трудоустройства в Северо-Енисейском районе через информационные ресурсы муниципалитетов края  | Ежегодно в соответствии с вакансиями | ОУРУОГубкина И. В.Руководители ОУ | Количество информационных ресурсов муниципалитетов края, через которые распространяется информация о педагогических вакансиях и условиях трудоустройства в Северо-Енисейском районе в соответствии с целевыми показателями проекта | Информационные материалы |
| **Задача 2. Обеспечить методическое сопровождение управленческих команд ОО по вопросам реализации механизмов управления качеством инженерного образования, а также повышение квалификации имеющихся педагогических работников для углубленного преподавания профильных предметов, для расширения профессиональных компетентностей педагогов ДОУ, ОО, УДО** |
| 2.1 | Выявление профессиональных дефицитов педагогов по вопросам формирования и развития инженерно-технической грамотности воспитанников и обучающихся | февраль-март 2025, август-сентябрь 2025, 2026, 2027 | ЦНППМ, Академия МинпросвещенияРуководители ОУАлексеева О.М. | 100% охват диагностикой педагогов профильных предметов, воспитателей дошкольных групп среднего и старшего возраста | Результаты диагностики |
| 2.2 | Сопровождение разработки и контроль за реализацией ИОМ педагогов по преодолению выявленных профдефицитов | Ежегодно, в течение года | Заместители по УР ОО, старшие воспитатели ДОУ, методисты ДЮЦМетодисты ИМО | ИОМы составлены и успешно реализуются, опыт транслируется на РМО и др. методических мероприятиях | Анализ диагностики профдефицитов педагогов, готовые (зачтенные) ИОМ |
| 2.3 | Контроль за реализацией образовательной программы по профильным предметам на базовом и углубленном уровне, своевременная корректировка программ с учетом достигнутых образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) | Ежегодно, в течение года | Руководители ООЗаместители руководителей ОО Руковод. ШМО,РМО | Представление опыта работы педагогами в рамках ШМО, РМО, ПДС заместителей руководителей по УР | Анализ результатов реализации программ |
| 2.4 | Организация работы предметных РМО (анализ результатов, полученных в рамках внешних оценочных процедур, разработка методических и оценочных материалов, обмен практикой использования эффективных методических инструментов, цифровых ресурсов) | В течение года, по графику | Руководители и члены РМОметодисты ИМО специалисты РУО | -Усовершенствование/практичес-кая отработка методов и форм обучения, обеспечение единого подхода к преподаванию;-Создание единого банка методических и оценочных материалов.  | Сбор и анализ информации об эффективных методиках преподавания, их распространение среди членов РМО (протоколы заседаний РМО, аналитический отчет по итогам завершения учебного года) |
| 2.5 | Организация повышения квалификации педагогов Северо-Енисейского района по вопросам развития инженерно-технической грамотности воспитанников и обучающихся через организацию муниципальных мероприятий, выездных семинаров КК ИРО на бюджетной и внебюджетной основе | Ежегодно, в течение года | КК ИРОЦНППМРУОИМОРуководители ОУАлексеева О.М. | -Сформированы предложения для организации повышения квалификации педагогических работников;-Эффективное участие во всероссийских, региональных мероприятиях, профессиональных конкурсах. | Дипломы, сертификаты, удостоверения  |
| 2.6 | Организация повышения квалификации педагогических работников по технологии профориентационной работы с обучающимися (организатор: ЗАО «Полюс-Красноярск») | Январь-март 2025 г | Алексеева О. М. | Развитие профессиональных компетенций педагогов | Удостоверения |
| 2.7 | Методическое сопровождение управленческих команд ОО по реализации механизмов управления качеством инженерного образования через форму постоянно действующего семинара для управленцев | Ежегодно, в течение года по плану ПДС | РУОИМОУправленческие команды ОУ | -Углубление знаний по управлению качеством в инженерном образовании, внедрение эффективных механизмов управления качеством для улучшения учебных результатов;-Анализ и оценка качества инженерного образования (групповые дискуссии, решение кейсов и пр.) | Мониторинг оценки качества инженерного образованияАнализ результатов ВСОКО |
| 2.8 | Выявление эффективных управленческих, методических и педагогических практик, получение экспертной оценки, рекомендаций для РАОП, включение в электронный методический контент | Ежегодно, в течение года | РУОИМОРуководители ОУПедагогические работники ОУметодисты ИМО специалисты РУО | -Представление управленческих, методических, педагогических практик на муниципальном фестивале, на региональных мероприятиях, в РАОП;-Создание и функционирование электронного методического контента по техническому образованию на официальном сайте РУО. | Организация и проведение муниципального/межмуниципально-го фестивалей педагогических, методических, управленческих практик, представление практик в рамках АПС, конференций и пр. |
| 2.9 | Создание муниципальной модели наставничества как ресурса для реализации муниципального проекта | с 01.09.2025 г. | Методисты ИМО Специалисты РУО | Создание «новой» эффективной муниципальной модели наставничества с учетом задач проекта | НПБ для реализации муниципальной модели наставничества |
| **Задача 3. Организовать дополнительные мероприятия по стимулированию педагогов, осуществляющих реализацию программы инженерно-технической направленности, обучающихся, имеющих высокие результаты, а также специалистов предприятий, способствующих развитию данного направления на территории района** |
| 3.1 | Стимулирование руководителей, педагогов ОУ, эффективно участвующих в реализации муниципального проекта (в соответствии с Приложение № 3 к Видам, условиям, размеру и порядку установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериям оценки результативности и качества труда работников муниципальных образовательных учреждений,утвержденным в приложении № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальныхобразовательных учреждений Северо-Енисейского района,утвержденному в приложении № 1 к постановлению администрацииСеверо-Енисейского района от 20.02.2017 № 52-п) | Декабрь, май (ежегодно, по результатам полугодия) | Губкина И. В.Руководители ОУ | Мотивация/включенность управленцев/педагогов в достижение количественных и качественных показателей проекта | Распоряжение/Приказ об установлении стимулирующих выплат |
| 3.2 | Нематериальное стимулирование управленческих команд, эффективно участвующих в реализации муниципального проекта | По результатам каждого учебного года | Губкина И. В.Каминская П. А.Руководители ОУ | Мотивация/включенность управленцев/педагогов в достижение количественных и качественных показателей проекта | Распоряжение/Приказ о поощрениях, награждении и др. |
| 3.3 | Отбор кандидатов для поощрения в рамках «Положения о Молодежной премии Главы Северо-Енисейского района» среди обучающихся ОУ, педагогов, специалистов предприятий, имеющих высокие достижения в области развития инженерно-технического образования | до 01.05.2025, 2026, 2027 г. | Губкина И. В.Лемешко К. А.Руководители ОУ | Мотивация/включенность управленцев/педагогов в достижение количественных и качественных показателей проекта | Заявка (ходатайство) на участие в Молодежной премии Главы Северо-Енисейского района |
| **Задача 4. Обеспечить информационно-просветительскую деятельность, способствующую повышению и сохранению мотивации/интереса школьников к изучению предметов инженерно-технической направленности** |
| 4.1 | Создание и функционирование муниципальной группы ВК «Потенциал Сибири» для информирования общественности о событиях и мероприятиях муниципального образовательного пространства, которые проходят в рамках реализации проекта, в том числе информирование через официальные социальные сети Министерства образования Красноярского края, КК ИРО | Ежемесячно  | Губкина И. В.Панчихин Ю. А.Руководители ОУ | -Создана группа ВК, в которой не реже 1 раза в месяц размещается информация о мероприятиях по развитию инженерно-технической образовательной среды;-Информирование о мероприятиях проекта на региональном уровне.  | Информационный материал  |
| 4.2 | Отбор/Предоставление материала для рубрики «Потенциал Сибири» в муниципальной газете «Северо-Енисейский вестник» (в рамках соглашения с муниципальной информационной службой «Семис») | Не реже 1 раза в учебную четверть | Бескоровайная Е.Н. | Организована информационно-разъяснительная работа с участниками ОП, представителями власти и общественности о возможностях муниципалитета, направленных на развитие инженерного образования | Статьи в газете |
| 4.3 | Систематическое пополнение/обновление информации на официальных сайтах и в соцсетях ОУ о развитии инженерно-технического образования в муниципалитете | Ежемесячно | Руководители ОУ | Организована ежемесячная информационно-разъяснительная работа | Информационный материал |
| 4.4 | Создание и использование в рамках информационно-просветительской деятельности со школьниками, родителями тематических роликов, буклетов о развитии муниципальной инженерно-технической среды | Полугодие каждого учебного года | Бескоровайная Е.Н. | Созданы и используются тематические ролики, буклеты | Тематические ролики, буклеты |
| 4.5 | Организация и проведение круглых столов, встреч школьников/родителей/педагогов с перспективными специалистами промышленной отрасли района | Полугодие каждого учебного года | Бескоровайная Е.Н. | Не реже 1 раза в полугодие организована встреча со специалистами на базе ОУ Северо-Енисейского района, способствующая повышению и сохранению мотивации/интереса школьников к изучению предметов инженерно-технической направленности | Информационный материал на официальном сайте РУО, странице ВК |
| 4.6 | Оформление образовательного пространства учреждений наглядными средствами с мотивирующими высказываниями о престиже специальностей технической сферы, развитии промышленности района, края, страны (баннеры, штендеры, стенды, таблички и др.), в том числе ЦО «Точка роста» | К началу каждого учебного года в течение периода реализации проекта | Руководители ОУ | Устойчивая мотивация школьников к получению инженерного образования | Образовательное пространство ОУ оформлено мотивирующими информационными материалами |
| 4.7 | Организация экскурсионных мероприятий для педагогических работников, участвующих в развитии инженерного образования, на объекты ООО «Соврудник», АО «Полюс Красноярск» для знакомства с технологическим процессом, для взаимодействия со специалистами предприятий | Полугодие каждого учебного года | Губкина И. В.Бескоровайная Е.Н. | -Педагогические работники познакомились с современными промышленными технологиями, организацией производственных процессов и рабочих мест для формирования собственного представления о рабочих и инженерных специальностях и использования новых аргументов в профориентационной работе со школьниками;-Установлено взаимодействие со специалистами предприятий. | Информационный материал на официальном сайте РУО, странице ВК |
| 4.8 | Проведение традиционного муниципального фестиваля «Дети. Творчество. Техника» с целью пропаганды и популяризации детского творчества, создания единого муниципального выставочного пространства, позволяющего демонстрировать разнообразие изделий и работ, в том числе в области технической направленности | Март 2025, 2026, 2027 гг. | Лемешко К. А.Фоминых М. Н.Руководители ОУ | -Динамика доли участников муниципального фестиваля, получивших сертификаты(от общего количества детей, осваивающих дополнительные образовательные программы инженерно-технической направленности);-Динамика доли участников, рекомендованных для участия в межмуниципальном фестивале (от общего количества детей, осваивающих дополнительные образовательные программы инженерно-технической направленности) в *соответствии с целевыми показателями проекта.* | Положение о проведении муниципального фестиваля |
| 4.9 | Организация проведения межмуниципального фестиваля профессий с привлечением основных золотодобывающих предприятий района, направленного на повышение престижа профессий данной отрасли | Апрель 2025 года | Бескоровайная Е.Н.Фильчук Л. А.Фоминых М. Н. | Проведен межмуниципальный фестиваль профессий  | Положение о проведении межмуниципального фестиваля |
| 4.10 | Трудоустройство обучающихся, достигших возраста 16 лет, в ООО «Соврудник» в летний период на основании «Положения об организации трудоустройства обучающихся ОО Северо-Енисейского района на период летней оздоровительной кампании» | июнь-июль2025-2027 гг. | Губкина И. В.Лемешко К. А. | Трудоустроены обучающиеся МБОУ «ССШ №1» и МБОУ «ССШ №2» | Трудовые договора |
| 4.11 | Организация и проведение мероприятий по ранней профориентации, проведенных в деятельностной форме в ОО, ДОУ, ДЮЦ, в том числе в рамках Соглашения с муниципальным Музеем истории золотодобычи Северо-Енисейского района, взаимодействия с отделом культуры | октябрь – май 2025-2027 гг. | Фильчук Л. А.Руководители ОУ | Динамика доли обучающихся, у которых сформирована профессиональная идентичность (по результатам мониторинга личностного развития обучающихся) в соответствии с целевыми показателями проекта | Аналитическая справка по результатам мониторинга личностного развития обучающихся  |
| 4.12 | Привлечение родителей, обладающих интересными специальностями инженерно-технической сферы, к проведению профориентационных мероприятий ОУ в деятельностной форме | Не реже 1 раза в четверть каждого учебного года | Руководители ОУФильчук Л. А. | Динамика численности родителей, обладающих интересными специальностями, привлеченных к проведению профориентационных мероприятий инженерной направленности в соответствии с показателями проекта | Анализ профориентационной работы в ОУ по итогам учебного полугодия, года |
| **Задача 5. Увеличить долю выпускников, получивших возможность по результатам прохождения ГИА поступать в предпочитаемые профессиональные учреждения (СПО, ВУЗ)** |
| 5.1 | Выявление потребности/запроса участников образовательных отношений (обучающиеся, родители) в освоении образовательных программ по профильным предметам на базовом и углубленном уровне | Апрель-май 2025, 2026, 2027 гг | Руководители ОУФильчук Л. А. | Определение потребности в изучении профильных предметов на углубленном уровне среди обучающихся школ и их семей  | Аналитическая справка по результатам опросов/ анкетирования |
| 5.2 | Создание отдельных классов с углубленным изучением математики, физики, информатики на уровне основного и среднего общего образования в школах района с учетом потребности и имеющихся ресурсов | Август 2025, 2026, 2027 гг | Руководители ОУФильчук Л. А. | -Обеспечение базового уровня учебных результатов по профильным предметам;-Увеличение доли выпускников 9-ых классов, имеющих «4», «5» по предметам профильной направленности (математика, физика, информатика, химия) от общего количества выпускников, сдававших эти предметы на ГИА в соответствии с целевыми показателями проекта;- Увеличение доли выпускников средней школы, получивших по профильным предметам результат, необходимый для поступления в вуз;- Повышение уровня развития учебных компетенций (обеспечение среднероссийских значений по ФГ). | Аналитические материалы внутренних и внешних оценочных процедур (промежуточная аттестация, КДР, ВПР, ГИА)Самообследование ОУДанные ФИС ГИА |
| 5.3 | Организация работы по достижению образовательного результата базового уровня по профильным предметам (математика, физика, химия, биология, информатика) | В течение каждого учебного года в период реализации проекта | Руководители ОУ | Достижение базового уровня образовательных результатов | Анализ результатов реализации образовательных программ по профильным предметам в аналитических материалах ОУ (полугодие, год) |
| 5.4 | Создание и сопровождение деятельности профильного класса на базе МБОУ «ССШ №1» по инженерному направлению при поддержке градообразующего предприятия «Соврудник» | февраль – август 2025 г.: подготовка НПБ, отборсентябрь 2025г. – май 2027 г.: сопровождение деятельности | Мельникова Л. В.Фильчук Л. А.Каминская П. А. | - Динамика доли выпускников средней школы, у которых сформирована профессиональная идентичность в направлении инженерно-технических специальностей;-Динамика доли выпускников средней школы, получивших по профильным предметам результат ГИА, необходимый для поступления в вуз в соответствии с целевыми показателями проекта | Аналитическая справка по результатам мониторинга личностного развития обучающихсяРеестр выпускников средней школы, поступивших на инженерно-технические специальности в средние и высшие профессиональные учреждения |
| 5.5 | Организация разработки и контроль реализации ИОМ обучающихся, включающих деятельность по развитию инженерно-технических способностей | Сентябрь, далее – ежемесячно в течение каждого учебного года | Руководители ОУФильчук Л. А.Рябая О. Ю. | Наличие опыта реализации ИОМ обучающихся в соответствии с целевыми показателями проекта | Выписка из протокола собеседования с управленческими командами по результатам учебного годаСамодиагностика в рамках ФП «Школа Минпросвещения России» |
| 5.6 | Профориентационный онлайн-марафон «Золотой билет в карьеру» для обучающихся 6-11 классов (организатор: ЗАО «Полюс-Красноярск») | март-май 2025, 2026, 2027 гг | Руководители ОУФильчук Л. А. | -Погружение в содержание профильных предметов (математика, физика, химия, биология), развитие учебных навыков;-Профориентация в области профессий геологии и металлургии;- Сертификат об участии с результатом итогового тестирования. | Положение о Марафоне |
| 5.7 | I Сибирский промышленный хакатон «Промка» | ноябрь 2024 г. – февраль 2025 года, далее - ежегодно | Руководители ОУФильчук Л. А. | Повышение уровня развития учебных компетенций обучающихся | Сертификаты |
| 5.8 | Отбор и сопровождение участников образовательного проекта «Полюс-класс» | сентябрь-октябрь 2025 г, далее – в соответствии со сроками проекта | Руководители ООФильчук Л. А. | -Получение новых знаний;-Погружение в профессии золотодобывающей отрасли;- Общение с сотрудниками компании;- Определение направления развития;- Возможное участие в корпоративной программе профессиональной подготовки | Нормативные документы образовательного проекта «Полюс-класс» |
| 5.9 | Кейс-чемпионат «В недрах Земли» для обучающихся 9-11 классов | апрель-май 2025 года | Руководители ООФильчук Л. А. | - Расширение предметных знаний, повышение уровня предметных и метапредметных учебных компетенций  | Положение о Чемпионате |
| 5.10 | Систематический мониторинг за качеством образовательных результатов в рамках МСОКО и ВСОКО  | декабрь, май 2025, 2026, 2027 гг | Фильчук Л. А.Каминская П. А.Руководители ОО | - Достижение показателей качества образования в соответствии с образовательной программой по профильным предметам;- Повышение уровня развития учебных компетенций (обеспечение среднероссийских значений по ФГ). | Положения ОО о ВСОКОПоложение РУО о МСОКОАналитические материалы |
| **Задача 6. Обеспечить качественное освоение дополнительных образовательных программ инженерно-технической направленности во всех ОУ Северо-Енисейского района, в том числе через сетевую форму** |
| 6.1 | Создание и реализация дополнительной образовательной программы инженерно-технической направленности в сетевой форме для детей подросткового возраста на базе ДЮЦ | с 01.10.2024 г | Фоминых М. Н. | - Мотивированное участие подростков в доступной по возрасту технической и конструкторской деятельности | Дополнительная образовательная программа |
| 6.2 | Разработка и реализация программы дополнительного образования для детей дошкольного возраста по технической направленности, реализация осуществляется на основании трехстороннего договора между учреждениями ДОУ, ОО и УДО с использованием ресурсов ЦО «Точка роста» | с 01.09.2025 г | Фоминых М. Н.Руководители ОУЛемешко К. А. | Организовано взаимодействие между образовательными учреждениями для:- формирования предынженерного мышления,- развития интереса дошкольников к инженерно-техническим технологиям и конструкторской деятельности. | Программа дополнительного образованияСоглашение о взаимодействии |
| 6.3 | Организация участия обучающихся, осваивающих программы инженерно-технической направленности, в интеллектуальных мероприятиях регионального и федерального уровней | с 01.09.2024 г, далее - ежегодно | Рябая О. Ю.Фоминых М. Н.Руководители ОО | Результативное участие обучающихся в интеллектуальных мероприятиях инженерно-технической направленности | Протоколы проведения мероприятийИнформационная база «Одаренные дети»Годовой анализ работы ДЮЦ  |
| 6.4 | Создание и реализация образовательной программы по прикладной физике (дополнительная/программа внеурочной деятельности) с использованием ресурсов ЦО «Точка роста» | с 01.09.2025 г | Руководители ОУ с ЦО «Точка роста» | Динамика образовательных результатов по физике | Программа по прикладной физикеФИС ГИА |
| 6.5 | Организация взаимодействия с АНО ДТ «Красноярский Кванториум» в очно-экскурсионной, очно-дистанционной и дистанционной форме | с 01.09.2025 г | Лемешко К. А.Фоминых М. Н. | -Расширение границ образовательной программы ОУ;-Информированность школьников об имеющихся образовательных и иных ресурсах для выбора собственной траектории развития;-Развитие научно-исследовательской деятельности. | Соглашение о взаимодействии |
| 6.6 | Мониторинг освоения дополнительных образовательных программ | Май 2025, 2026, 2027 гг | Фоминых М. Н.Руководители ОУ | -Сохранность контингента;-Корректировка дополнительных образовательных программ с учетом выявленных результатов | Аналитическая справка по результатам реализации дополнительных образовательных программ инженерно-технической направленности за учебный год |
| **Задача 7. Увеличить показатель по материально-техническому обеспечению до 80% путем привлечения дополнительных краевых, муниципальных средств и участия в грантовых конкурсах** |
| 7.1 | Определение потребности в материально-техническом оснащении каждого ОУ для развития инфраструктуры, способствующей реализации основных и дополнительных программ инженерно-технической направленности | Август, январь 2025, 2026 гг | Руководители ОУ | Анализ материально-технического оснащения ОУ | Заявка/смета |
| 7.2 | Участие в грантовых конкурсах («Грантовый конкурс проектов молодых педагогов Красноярского края», «Полюс фонд», «Фонд президентских грантов». «Росмолодежь» и др.) | Ежегодно в течение всего периода реализации проекта | Руководители ОУ | Результативное участие в грантовых конкурсах для улучшения материально- технической базы | Проектная/конкурсная документация |
| 7.3 | Эффективное использование средств безвозмездных поступлений, полученных от промышленных предприятий территории: ГРК «Амикан», ООО «Соврудник». ООО «Полюс» в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве | Ежегодно в течение всего периода реализации проекта | Руководители ОУ | Наличие фактов, подтверждающих повышение образовательных результатов обучающихся (получены в результате создания условий за счет средств предприятий) в соответствии с целевыми показателями проекта | Отчетная документация |
| **Задача 8. Провести Мониторинг качества достижения образовательных результатов по инженерно-технической направленности** |
| 8.1 | Создание единой муниципальной формы для Мониторинга качества достижения образовательных результатов по инженерно-технической направленности (для ДОУ, ОО, ДЮЦ), разработка порядка проведения | Февраль-март 2025 года | Буренкова С. Е.Фильчук Л. А.Фоминых М. Н. | - Единая форма Мониторинга;- Порядок проведения | Распоряжение об утверждении Порядка проведения мониторинга |
| 8.2 | Проведение мониторинга качества достижения образовательных результатов по инженерно-технической направленности | Апрель-май 2025, 2026, 2027 гг | Буренкова С. Е.Фильчук Л. А.Фоминых М. Н.Руководители ОУ | Определены показатели ЗУНов обучающихся технической направленности по уровням образования (в 2025 г. – стартовые, 2026, 2027 гг – динамика) | Аналитический материал |
| **Задача 9. Создать кооперацию между учреждениями ДОУ, ОО и УДО, позволяющую реализовывать программы инженерно-технической направленности (ресурсы, сопровождение детей)** |
| 9.1 | Формирование проектной команды, обеспечивающей деятельность кооперации, основанной на взаимодействии муниципальных ОУ, специалистов ИРО КК, межведомственных структур и партнеров | Январь 2025 г | Губкина И. В. | Определен состав проектной команды, функционал участников | Распоряжение об утверждении состава проектной команды  |
| 9.2 | Создание программы проведения образовательных *сессий* с управленческими командами ОУ (содержание, формы, ресурсы, кейсовые задания для целевых групп по управленческим действиям, методическому сопровождению и др.) и привлечение внешних тьюторов | Февраль-апрель 2025 г | Бескоровайная Е.Н.Алексеева О. М. | Программа | РаспоряжениеСоглашение/Договор о сотрудничестве |
| 9.3 | Участие проектной команды в мероприятиях по подготовке к проведению образовательных сессий с управленческими командами ОУ  | С мая 2025 года | Специалисты РУОИМОСпециалисты ИРО | Повышение профессиональных компетенций участников проектной команды для качественной реализации программы | ДоговорОтчетная документация |
| 9.4 | Реализация программы проведения образовательных сессий с управленческими командами ОУ | Не реже 1 раза в полугодие каждого учебного года | Специалисты РУОИМОСпециалисты ИРОУправленческие команды ОУ | Результативное управление механизмами реализации проекта  | Аналитический отчет в соответствии с приложением №3 к описанию проекта: «Задачи – целевые показатели муниципального проекта по созданию инженерно-технической образовательной среды в Северо-Енисейском районе на период до 2027 года» |
| 9.5 | Участие управленческих команд в образовательных событиях других ОУ, входящих в состав кооперации  | С января 2025 года в течение всего периода реализации  | Управленческие команды ОУ | Обмен опытом;Принятие совместных управленческих решений;Корректировка планов ОУ | Информационный материалПротокол мероприятия |
| 9.6 | Трансляция опыта реализации проекта в рамках окружных и региональных мероприятий, в том числе через межмуниципальное взаимодействие | С января 2026 года | Бескоровайная Е.Н.Алексеева О. М.Руководители ОУ | -Внешняя экспертиза; -Стимулирование использования лучших результатов другими участниками мероприятий;-Единство планирования и реализации проектов с привлечением общественности, межведомственных структур, партнеров | Экспертные заключенияПротоколы мероприятий |
| 9.7 | Проведение стажировочной площадки с приглашением других муниципалитетов по представлению опыта развития образовательной среды Северо-Енисейского района в рамках реализации проекта | Марь-апрель 2027 г | Губкина И. В.Бескоровайная Е.Н.Каминская П. А.Алексеева О. М. | -Профессиональное развитие специалистов;-Обмен опытом;-Определение новых перспектив развития муниципальной образовательной среды. | Информационные материалы |